附件

马克思主义学院本科生“登攀计划”

管理办法（试行）

第一章 总则

第一条  为培养和提高本科生科研创新能力与团队合作精神，落实《马克思主义学院本科生导师制实施办法》，做好国家级创新创业项目及校级创新创业项目的孵化，现结合学院实际，特设立马克思主义学院本科生“登攀计划”（以下简称“登攀计划”），为保证计划的有效实施，特制定本办法。

第二章 项目管理

第二条  学院成立“登攀计划”实施工作领导小组（以下简称“领导小组”），领导小组组长由教学副院长担任、副组长由主管学生工作的副书记担任，成员为教学秘书、班主任和辅导员。领导小组下设办公室，具体负责“登攀计划”的组织实施，办公室设在学院教学管理办公室。

第三条  学院设立“登攀计划”评审专家组，负责学生科研项目的评定、审核与建议。成员由系主任、教研室主任、班主任组成。

第三章 项目要求

第四条  “登攀计划”项目主持人应为学院在读二、三年级本科生，鼓励一年级本科生参与项目。如确有需要，可适当吸收其他相关学院的优秀本科生参与项目。

第五条  项目应紧扣学院专业研究方向，响应国家号召与社会需求，应用科学方法与研究工具开展研究，着力解决实际问题。鼓励进行与学院相关学科领域的跨学科研究，原则上项目指导教师为本科生导师制所确定的导师。

第六条  每个项目团队成员原则上不超过3名本科生。每年每名本科生以负责人身份参与申报1个项目，以项目组成员身份参与不超过2个项目；鼓励不同年级学生组成项目团队。

第四章 项目实施

第七条  “登攀计划”与学校创新创业计划同步实施，从每年3月至11月底止。每年3月初，由教学管理办公室协同院团委发布本年度项目申报通知。项目申请团队要按照立项通知要求，提前与导师联系，认真填写并提交项目申请书，院团委协同教学管理办公室统一受理项目申请书，根据相关管理办法进行形式审查。

第八条  由领导小组组织专家组进行项目立项答辩，确定拟立项项目名单，报教学管理办公室汇总并进行全院公示，公示无异议后确定立项名单。

第九条  项目立项后，经领导小组审核同意，择优推荐申报当年度的校级创新创业立项，此类项目实行校、院双立项。

第十条  每年9月中旬由院团委协同教学管理办公室组织项目进展情况汇报会，对立项项目进展情况进行中期检查和筛选，没有进展或进展情况不好的项目予以淘汰，以形成良性竞争的局面。

第十一条  项目完成后，由负责人提出结项申请，经项目指导教师审核同意后方可进行结项答辩。项目指导教师负责审核结项材料并签字确认，确保项目的结项材料符合学院基本要求。

第十二条  领导小组组织评审专家组进行项目结项评审，对结项成果过进行评审打分，明确结项项目并评定等级。

第十三条  结项可以提交研究报告或在公开发行的期刊上发表1篇论文等，对结项成果将严格按照学术不端检测系统进行查重。若重复率达到或超过30%以上，学院直接取消该项目结项资格。如果查重发现项目成果系剽窃或抄袭，将对项目主持人和参与人员作出相应纪律处分，对指导教师进行诫勉谈话。

第十四条  项目实施中如确有特殊原因需延期，经项目指导教师同意，项目负责人向学院申请并取得同意后，可适当延期。延期时间最多不超过3个月。

第十五条  符合结项要求并顺利结项的项目，由领导小组依据评审专家意见分类、分级拨付项目支持经费，经费支持额度结合当年申报情况参考平均每项2000元标准具体确定。

第十六条  项目结项后，由领导小组在符合当年度国家级创新创业试验计划的项目中，择优推荐参评当年度国家级创新创业项目申报。

第十七条  项目实施如无合理原因未能结项，经领导小组组织评审专家组审议，可予以终止，项目成员次年不得再次申请。

第十八条  学院鼓励项目优秀论文公开发表，并对公开发表的论文给予相应奖励，奖励办法参照《马克思主义学院研究生科研奖励办法》执行。

第五章 附则

第十九条  本办法由马克思主义学院负责解释。

第二十条  本办法自公布之日起施行。